УТВЕРЖДЕНО

Постановление Совета Министров Республики Беларусь

03.09.2015   № 743

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН

действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2016 – 2020 годы

| Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации, годы | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 стратегии по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 ноября 2010 г. № 1707 ”О некоторых вопросах в области сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 287, 5/32887) (далее – стратегия) |  |  |  |
| - Создание и поддержание в актуальном состоянии на интернет-сайтах Минприроды, облисполкомов, Минского горисполкома разделов (страниц) о биологическом разнообразии | Минприроды, облисполкомы, Минский горисполком | 2016 – 2020 | на интернет-сайтах Минприроды, облисполкомов, Минского горисполкома функционируют разделы (страницы) о биологическом разнообразии |
| - Издание и распространение информационных материалов (буклеты, листовки, плакаты, календари) о биологическом разнообразии | Минприроды, его территориальные органы, Минобразование, НАН Беларуси, облисполкомы, Минский горисполком, государственные природоохранные учреждения, осуществляющие управление особо охраняемыми природными территориями (далее – ГПУ) | 2016 – 2020 | ежегодно издается и распространяется не менее 50 видов информационных материалов о биологическом разнообразии |
| - Разработка и обустройство экологических троп на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) | облисполкомы, Минский горисполком, ГПУ | 2016 – 2020 | разработаны и обустроены экологические тропы на 30 ООПТ |
| - Включение экологических троп на ООПТ и зеленых маршрутов в туристические маршруты | облисполкомы, Минский горисполком, ГПУ | 2016 – 2020 | экологические тропы на 20 ООПТ и 14 зеленых маршрутов включены в туристические маршруты |
| - Организация многодневных комплексных экологических туров на базе организаций, ведущих лесное и охотничье хозяйство | облисполкомы, НАН Беларуси, БГТУ, организации, ведущие лесное и охотничье хозяйство | 2016 – 2020 | разработаны многодневные комплексные экологические туры на базе не менее 10 организаций, ведущих лесное и охотничье хозяйство |
| - Разработка туристического продукта на ООПТ и его информационное обеспечение | облисполкомы, Минский горисполком, ГПУ, Белорусский государственный технологический университет | 2016 – 2020 | разработан туристический продукт на 30 ООПТ (научный туризм, наблюдение за птицами, ботанический туризм и другое) и осуществляется его информационное обеспечение |
| - Проведение конференций, семинаров, круглых столов по вопросам сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия | Минприроды, НАН Беларуси, ГПУ | 2016 – 2020 | проведено не менее 5 конференций, 20 семинаров и круглых столов по вопросам сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия |
| - Создание и обеспечение функционирования экологических центров, иных подобных объектов на ООПТ | облисполкомы, Минский горисполком, ГПУ | 2016 – 2020 | создано и обеспечено функционирование не менее одного экологического центра, музея, иного подобного объекта на ООПТ, управление которыми осуществляется ГПУ |
| - Расширение сети ”зеленых школ“ | облисполкомы, Минский горисполком, Минобразование, Академия последипломного образования | 2016 – 2020 | обеспечено функционирование не менее 60 ”зеленых школ“ |
| - Развитие волонтерства и привлечение волонтеров, представителей заинтересованной общественности к участию в решении вопросов, касающихся сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия | облисполкомы, Минский горисполком, ГПУ, общественные организации | 2016 – 2020 | все ГПУ сотрудничают с общественными организациями, обеспечивают привлечение волонтеров и представителей заинтересованной общественности к участию в решении вопросов, касающихся сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия |
| - Организация и проведение пресс-конференций, тематических брифингов, выставок по вопросам сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия | Минприроды, НАН Беларуси, Мининформ, Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком, ГПУ | 2016 – 2020 | организовано и проведено не менее 10 пресс-конференций, тематических брифингов, выставок по вопросам сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия, в том числе приуроченных ко Всемирному дню биологического разнообразия, Всемирному дню почв, Всемирному дню водно-болотных угодий, Международному дню птиц и другим датам, связанным с сохранением биологического разнообразия |
| - Организация и проведение общественной экологической экспертизы проектов нормативных правовых актов и проектов хозяйственной и иной деятельности, а также проектов концепций, прогнозов, программ и схем отраслевого развития, реализация которых связана с использованием биологического разнообразия и (или) может оказать на него воздействие | общественные организации и иные представители заинтересованной общественности | 2016 – 2020 | обеспечено проведение общественной экологической экспертизы проектов нормативных правовых актов и проектов хозяйственной и иной деятельности, а также проектов концепций, прогнозов, программ и схем отраслевого развития, реализация которых связана с использованием биологического разнообразия и (или) может оказать на него воздействие |
| Задача 2 стратегии |  |  |  |
| - Определение правовых основ создания рынка экосистемных услуг | Минприроды | 2016 – 2020 | определены правовые основы создания рынка экосистемных услуг, типы экосистемных услуг, их экономическая ценность, получатели доходов от этих услуг |
| - Совершенствование методики стоимостной оценки экосистемных услуг | Минприроды | 2017 – 2020 | усовершенствована методика стоимостной оценки экосистемных услуг |
| Задача 3 стратегии |  |  |  |
| - Разработка планов управления популяциями отдельных видов охотничьих животных (лось, олень и другие) | НАН Беларуси, Минлесхоз, Минприроды | 2016 – 2020 | разработаны и реализуются планы управления популяциями лося, оленя, других видов охотничьих животных |
| - Создание и обеспечение функционирования питомника по воспроизводству птиц семейства тетеревиных | Минлесхоз, Минприроды, ГПУ, осуществляющее управление республиканским ландшафтным заказником ”Налибокский“ | 2016 – 2020 | создан и функционирует питомник по воспроизводству птиц семейства тетеревиных на базе республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“, увеличена на 5 процентов численность глухаря |
| - Создание специализированных рыбопитомников и воспроизводственных комплексов по производству ценных аборигенных видов рыб, формирование ремонтно-маточных стад ценных аборигенных видов рыб | облисполкомы, Минсельхозпрод | 2017 – 2020 | вселено в рыболовные угодья 420 млн. штук рыбопосадочного материала аборигенных видов рыб, обеспечены восстановление популяций этих видов рыб и увеличение на 40 процентов объемов их производства, сформированы ремонтно-маточные стада ценных аборигенных видов рыб |
| - Создание базы данных нерестилищ ценных видов рыб, проведение рыбоводно-мелиоративных мероприятий, направленных на улучшение условий естественного воспроизводства рыбы | Минсельхозпрод, НАН Беларуси, облисполкомы, арендаторы рыболовных угодий | 2016 – 2020 | создана база данных нерестилищ ценных видов рыб. Улучшены условия естественного воспроизводства рыбы. Проведены рыбоводно-мелиоративные мероприятия, в том числе восстановлены нерестилища в поймах рек Припять, Днепр, Неман |
| - Разработка и внедрение биотехнических нормативов по зарыблению рыболовных угодий и устойчивому использованию рыбных запасов | Минсельхозпрод, НАН Беларуси | 2016 – 2020 | разработаны и внедрены биотехнические нормативы по зарыблению рыболовных угодий и устойчивому использованию рыбных запасов |
| - Разработка и реализация Государственной программы (подпрограммы) развития рыболовного хозяйства и аквакультуры на 2016 – 2020 годы | Минсельхозпрод, облисполкомы, НАН Беларуси | 2016 – 2020 | разработана и реализована Государственная программа (подпрограмма) развития рыболовного хозяйства и аквакультуры на 2016 – 2020 годы |
| - Совершенствование ведения охотничьего хозяйства с учетом сохранения биологического разнообразия в рамках реализации Государственной программы развития охотничьего хозяйства на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 апреля 2015 г. № 296 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.04.2015, 5/40399) | Минлесхоз, НАН Беларуси, Белорусский государственный технологический университет | 2016 – 2020 | подходы к совершенствованию ведения охотничьего хозяйства с учетом сохранения биологического разнообразия включены в Государственную программу развития охотничьего хозяйства на 2016 – 2020 годы |
| - Вовлечение ресурсов животного и растительного мира в хозяйственный оборот в целях их устойчивого использования | облисполкомы, Минский горисполком, Минприроды, НАН Беларуси, другие государственные органы и иные организации | 2016 – 2020 | ресурсы животного и растительного мира вовлечены в хозяйственный оборот и обеспечено их устойчивое использование |
| Задача 4 стратегии |  |  |  |
| - Совершенствование стратегических подходов к развитию лесного хозяйства с учетом Глобального плана действий по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов, утвержденного Конференцией Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций на ее 38-й сессии, 2013 год | Минлесхоз, НАН Беларуси, Белорусский государственный технологический университет, облисполкомы | 2019 – 2020 | усовершенствованы стратегические подходы к развитию лесного хозяйства |
| - Поэтапная передача в состав лесного фонда малопродуктивных сельскохозяйственных и нарушенных земель, пригодных для создания и выращивания лесов и целевых лесных плантаций | облисполкомы, Минлесхоз, НАН Беларуси | 2016 – 2020 | малопродуктивные сельскохозяйственные и нарушенные земли переданы в лесной фонд, проведено облесение не покрытых лесом земель в составе лесного фонда, площадь лесов увеличена до 40,1 процента от территории страны |
| - Проведение лесовосстановления и лесоразведения в целях увеличение доли широколиственных пород деревьев в общем объеме посева и посадки леса | Минлесхоз, Управление делами Президента Республики Беларусь, Минобороны, МЧС, Минобразование, НАН Беларуси | 2016 – 2020 | обеспечены снижение до 40 процентов доли монодоминантных лесных культур и увеличение до 10 процентов доли широколиственных пород деревьев в общем объеме посева и посадки леса, своевременное проведение реконструкции малоценных насаждений лесокультурными методами |
| - Разработка плана мероприятий по адаптации лесного хозяйства к изменению климата до 2030 года | НАН Беларуси, Минлесхоз | 2020 | разработан план мероприятий по адаптации лесного хозяйства к изменению климата до 2030 года |
| - Осуществление лесоуправления и лесопользования с учетом международных критериев устойчивого управления лесами | Минлесхоз, Управление делами Президента Республики Беларусь, Минобороны | 2016 – 2020 | лесоуправление и лесопользование осуществляются с учетом международных критериев устойчивого управления лесами |
| - Проведение инвентаризации гидролесомелиоративных систем на землях лесного фонда и определение направлений их эффективного использования | облисполкомы, Минлесхоз, Минприроды, НАН Беларуси | 2019 – 2020 | проведена инвентаризация гидролесомелиоративных систем на землях лесного фонда на площади около 150 тыс. га и определены направления их эффективного использования |
| - Развитие лесопитомнического хозяйства и внедрение новых технологий выращивания посадочного материала основных лесообразующих пород деревьев с закрытой корневой системой | НАН Беларуси, БГТУ, Минлесхоз | 2016 – 2020 | усовершенствовано ведение лесопитомнического хозяйства, построены и введены в эксплуатацию 4 центра по выращиванию посадочного материала основных лесообразующих пород деревьев с закрытой корневой системой, к 2020 году обеспечено выращивание до 30 млн. сеянцев с закрытой корневой системой |
| Задача 5 стратегии |  |  |  |
| - Формирование правовых основ ведения органического сельского хозяйства | Минсельхозпрод, НАН Беларуси, облисполкомы | 2016 – 2020 | сформирована нормативная правовая база в области органического сельского хозяйства, созданы механизмы стимулирования производства экологически чистых сельскохозяйственных продуктов |
| - Оптимизация структуры сельскохозяйственных земель и посевных площадей с учетом сохранения биологического разнообразия | облисполкомы, Минсельхозпрод, НАН Беларуси, Минприроды | 2016 – 2020 | оптимизирована структура сельскохозяйственных земель и посевных площадей с учетом сохранения биологического разнообразия, посевные площади многолетних трав увеличены до 1 млн. га |
| Задача 6 стратегии |  |  |  |
| - Разработка планов управления речными бассейнами с учетом требований по сохранению биологического разнообразия | Минприроды, ЦНИИКИВР, облисполкомы | 2016 – 2020 | разработаны планы управления бассейнами рек Днепр, Западная Двина, Западный Буг, Неман, Припять, в которых учтены требования по сохранению биологического разнообразия |
| - Разработка и реализация мероприятий по снижению поступления биогенных загрязняющих веществ в водные объекты | Минприроды, ЦНИИКИВР, водопользователи | 2016 – 2020 | снижение поступления биогенных загрязняющих веществ в водные объекты на 30 процентов |
| Задача 7 стратегии |  |  |  |
| - Актуализация перечня инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений, распространение и численность которых подлежат регулированию | НАН Беларуси, Минприроды | 2016 | утвержден актуализированный перечень инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений, распространение и численность которых подлежат регулированию |
| - Реализация мероприятий по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского и других инвазивных чужеродных видов дикорастущих растений и диких животных | облисполкомы, Минский горисполком, НАН Беларуси | 2016 – 2020 | реализованы мероприятия по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского и других инвазивных чужеродных видов дикорастущих растений и диких животных |
| - Выявление основных путей проникновения инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений по речным бассейнам и элементам транспортной инфраструктуры, разработка и реализация мер по предупреждению их инвазии | НАН Беларуси, Минсельхозпрод, облисполкомы | 2016 – 2020 | выявлены основные пути проникновения инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений по бассейнам рек Неман, Припять и Днепр, элементам транспортной инфраструктуры, разработаны и реализованы меры по предупреждению их инвазии |
| Задача 8 стратегии |  |  |  |
| - Реализация схемы рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 г., утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 649 ”О развитии системы особо охраняемых природных территорий“ (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.07.2014, 5/39101), и региональных схем особо охраняемых природных территорий местного значения на период до 1 января 2021 г. | Минприроды, его территориальные органы, облисполкомы, НАН Беларуси | 2016 – 2020 | реализованы мероприятия, запланированные в соответствии со схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 г. и региональными схемами особо охраняемых природных территорий местного значения на период до 1 января 2021 г., площадь ООПТ составляет не менее 8,8 процента от территории страны |
| - Разработка схемы национальной экологической сети | Минприроды, НАН Беларуси, облисполкомы, Минский горисполком | 2016 – 2020 | разработана схема национальной экологической сети |
| - Разработка планов управления ООПТ, имеющими международное значение | облисполкомы, ГПУ, Минприроды, НАН Беларуси | 2016 – 2020 | разработано 15 планов управления ООПТ, имеющими международное значение (республиканские биологические заказники ”Лунинский“, ”Днепро-Сожский“, республиканские водно-болотные заказники ”Старый Жаден“, ”Морочно“, республиканские гидрологические заказники ”Долгое“, ”Корытенский Мох“, ”Острова Дулебы“, ”Ричи“, республиканские ландшафтные заказники ”Выдрица“, ”Козьянский“, ”Липичанская пуща“, ”Озеры“, ”Синьша“, ”Смычок“, ”Соро-чанские озера“) |
| - Выявление редких биотопов и передача их под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов | НАН Беларуси, облисполкомы, ГПУ, территориальные органы Минприроды | 2016 – 2020 | выявлено и передано под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов редких биотопов на площади не менее 100 тыс. га |
| Задача 9 стратегии |  |  |  |
| - Выявление мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и передача их под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов | НАН Беларуси, облисполкомы, ГПУ, территориальные органы Минприроды | 2016 – 2020 | выявлено и передано под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов не менее 1500 мест обитания диких животных и 1000 мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь |
| - Разработка и реализация мероприятий по стабилизации и увеличению численности видов птиц, находящихся под угрозой глобального исчезновения | НАН Беларуси, Минприроды, облисполкомы | 2016 – 2020 | разработаны и реализуются мероприятия по стабилизации и увеличению численности видов птиц, находящихся под угрозой глобального исчезновения, – большого подорлика (до 100 – 120 пар), вертлявой камышевки (с 3100 – 5600 до 4000 – 8000 самцов), дупеля (с 4600 – 6000 до 5000 – 6500 пар), большого веретенника (с 6000 – 8500 до 6500 – 9000 пар) |
| - Реализация планов действий по сохранению диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | облисполкомы, ГПУ, НАН Беларуси | 2016 – 2020 | реализованы мероприятия планов действий по сохранению не менее 20 видов диких животных и дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь |
| - Определение состояния популяций отдельных малоизученных видов диких животных | НАН Беларуси | 2016 – 2020 | определено состояние популяций 28 малоизученных видов диких животных, определены причины снижения их численности, разработаны предложения об увеличении их численности |
| - Разработка метода восстановления естественной кормовой базы европейского зубра путем восстановления и повышения продуктивности естественных луговых угодий среди лесных массивов | НАН Беларуси, ГПУ, осуществляющее управление республиканским ландшафтным заказником ”Налибокский“ | 2018 – 2020 | разработан метод восстановления естественной кормовой базы европейского зубра путем восстановления и повышения продуктивности естественных луговых угодий общей площадью около 500 га среди лесных массивов на базе республиканского ландшафтного заказника ”Налибокский“ |
| - Создание и обеспечение функционирования системы генетической паспортизации микропопуляций европейского зубра | НАН Беларуси | 2016 – 2020 | разработаны методы и проведены работы по генетической паспортизации микропопуляций европейского зубра |
| - Разработка долгосрочной генетической программы подбора пар для скрещивания европейского зубра в целях расширения генетического разнообразия его микропопуляций | НАН Беларуси | 2017 | разработана долгосрочная генетическая программа подбора пар для скрещивания европейского зубра в целях расширения генетического разнообразия его микропопуляций |
| - Восстановление популяций видов диких животных и дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, численность которых имеет тенденцию к снижению | НАН Беларуси, Минприроды, облисполкомы | 2016 – 2020 | восстановлено не менее 2 популяций видов диких животных и дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, численность которых имеет тенденцию к снижению |
| - Разработка и апробирование технологии воспроизводства в условиях ex-situ (вне мест естественного обитания) видов диких животных и дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь | НАН Беларуси, Минприроды, облисполкомы | 2016 – 2020 | разработана и апробирована технология воспроизводства в условиях ex-situ не менее 5 видов диких животных и дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь |
| - Подготовка предложений об ограничении содержания в вольерах неаборигенных видов диких животных | НАН Беларуси, Минприроды | 2016 – 2017 | подготовлены предложения об ограничении содержания в вольерах неаборигенных видов диких животных |
| Задача 10 стратегии |  |  |  |
| - Создание и пополнение банка генетических ресурсов человека, животных, растений, микроорганизмов Республики Беларусь | НАН Беларуси | 2016 – 2020 | создан и пополняется банк генетических ресурсов человека, животных, растений, микроорганизмов Республики Беларусь |
| - Формирование и ведение компьютерной базы паспортных и описательных данных образцов генофонда хозяйственно полезных растений и животных | НАН Беларуси | 2016 – 2020 | сформирована и ведется компьютерная база паспортных и описательных данных образцов генофонда хозяйственно полезных растений и животных |
| Задача 11 стратегии |  |  |  |
| - Разработка и реализация стратегии по сохранению и рациональному (устойчивому) использованию торфяников и схемы распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года | Минприроды, НАН Беларуси, Минэнерго | 2016 – 2020 | разработаны и реализуются стратегия по сохранению и рациональному (устойчивому) использованию торфяников и схема распределения торфяников по направлениям использования на период до 2030 года |
| - Разработка и апробирование экономически эффективных методов традиционного использования пойменных лугов | Гомельский облисполком, НАН Беларуси | 2016 – 2020 | разработаны и апробированы на площади около 1000 га в пойме р.Припять экономически эффективные методы традиционного использования пойменных лугов для предотвращения их деградации (выпас скота, устойчивое кошение, обсеменение, омоложение травостоев, управляемое выжигание и другое) |
| - Разработка и внедрение системы экологически и экономически эффективного использования растительной биомассы болот | Дрогичинский и Березовский райисполкомы | 2016 – 2020 | разработана и внедрена в республиканском ландшафтном заказнике ”Званец“ и республиканском биологическом заказнике ”Споровский“ на площади около 4000 га система экологически и экономически эффективного использования растительной биомассы болот |
| - Разработка и апробирование технологии ускоренного восстановления открытых низинных осоковых болот на месте деградированных торфяных болот | облисполкомы, НАН Беларуси | 2016 – 2020 | разработана и апробирована на территории площадью не менее 500 га технология ускоренного восстановления открытых низинных осоковых болот на месте деградированных торфяных болот |
| Задача 12 стратегии |  |  |  |
| - Ведение государственных кадастров животного и растительного мира | Минприроды, НАН Беларуси | 2016 – 2020 | обеспечено ведение государственных кадастров животного и растительного мира |
| - Совершенствование системы учета лесов и государственного лесного кадастра | Минлесхоз, НАН Беларуси | 2016 | обеспечено совершенствование системы учета лесов и государственного лесного кадастра |
| - Ведение государственного земельного кадастра | Госкомимущество, НАН Беларуси | 2016 – 2020 | обеспечено ведение государственного земельного кадастра |
| - Ведение государственного водного кадастра | Минприроды, ЦНИИКИВР | 2016 – 2020 | обеспечено ведение государственного водного кадастра |
| - Ведение государственного кадастра выбросов парниковых газов | Минприроды, РУП ”БелНИЦ ”Экология“ | 2016 – 2020 | обеспечено ведение государственного кадастра выбросов парниковых газов |
| - Осуществление мониторинга животного и растительного мира, комплексного мониторинга экологических систем на ООПТ | НАН Беларуси, ГПУ | 2016 – 2020 | эффективно функционирует система мониторинга животного и растительного мира, комплексного мониторинга экологических систем на ООПТ |
| - Обеспечение деятельности Белорусского центра кольцевания птиц (станция кольцевания птиц ”Туров“) | НАН Беларуси | 2016 – 2020 | обеспечено проведение ежегодного кольцевания мигрирующих птиц |
| - Создание национального механизма посредничества (сайта) по вопросам сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия | НАН Беларуси | 2016 – 2020 | создан и функционирует национальный механизм посредничества (сайт) по вопросам сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия |
| Задача 13 стратегии |  |  |  |
| - Подготовка предложений о привлечении международной технической помощи для реализации проектов по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия | Минприроды, НАН Беларуси, облисполкомы | 2016 – 2020 | привлечено не менее 5 млн. долларов США международной технической помощи для реализации проектов по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия |
| - Проведение работ по включению природных территорий Республики Беларусь в Изумрудную сеть, созданную в рамках реализации Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе | Минприроды | 2016 – 2020 | в Изумрудную сеть, созданную в рамках реализации Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе, включены 63 природные территории общей площадью не менее 9 процентов от территории Республики Беларусь |
| - Подготовка предложений о целесообразности присоединения Республики Беларусь к соглашениям в рамках Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных, протоколам в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и другим международным договорам по вопросам сохранения биологического и ландшафтного разнообразия | Минприроды | 2016 – 2020 | подготовлены предложения о целесообразности присоединения Республики Беларусь к соглашениям в рамках Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных, протоколам в рамках Конвенции о биологическом разнообразии и другим международным договорам по вопросам сохранения биологического и ландшафтного разнообразия |
| - Создание трансграничных ООПТ и биосферных резерватов | Минприроды, НАН Беларуси, облисполкомы | 2016 – 2020 | созданы трансграничные ООПТ – ”Вилейты“ – ”Адутишкис“ (Республика Беларусь – Литовская Республика), ”Ричи“ – ”Силене“ (Республика Беларусь – Латвийская Республика) и трансграничные биосферные резерваты ”Припятское Полесье“ (Республика Беларусь – Украина) и ”Красный Бор“ – ”Освейский“ – ”Себежский“ (Республика Беларусь – Российская Федерация) |
| - Обеспечение участия представителей Республики Беларусь в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Конвенции о биологическом разнообразии и других международных договоров Республики Беларусь | Минприроды, другие республиканские органы государственного управления, иные организации, в том числе общественные | 2016 – 2020 | обеспечено участие представителей Республики Беларусь в мероприятиях, проводимых в рамках реализации Конвенции о биологическом разнообразии и других международных договоров Республики Беларусь |
| - Подготовка проекта Национального плана действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2021 – 2026 годы | Минприроды, НАН Беларуси | 2020 | разработан проект Национального плана действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2021 – 2026 годы |