УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Премьер-министра

Республики Беларусь

М.И.Русый

«1» октября 2014 года

№06/214-212

ПЛАН

мероприятий по реализации положений Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды на 2014-2017 годы

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа нормативных правовых актов Республики Беларусь с целью подготовки предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в соответствие с положениями Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (далее – Конвенция), а также подготовка проектов нормативных правовых актов по данному вопросу | Минприроды | 2015-2016 | Во исполнение пунктов 6 и 7 решения V/9с о соблюдении Беларусью своих обязательств по Конвенции (далее – решение V/9с), утвержденного Пятым Совещанием Сторон 2 июля 2014 года в г. Маастрихте (Королевство Нидерландов) |
| 2. | Предусмотреть учебно-программные документации образовательных программ учреждений высшего образования, дополнительного образования взрослых, осуществляющих подготовку (повышение квалификации, переподготовку) по специальностям в области охраны окружающей среды, изучения основных положений Конвенции | Минобразования, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Минприроды | 2015-2016 | Пункт 3 статьи 3 Конвенции |
| 3. | Организация и проведение семинаров для республиканских органов государственного управления, судов и прокуратуры, юридических и физических лиц по вопросам, связанным с реализацией положений Конвенции | Минприроды, иные республиканские органы государственного управления, исполнительные и распорядительные органы | 2015-2017 | Пункт 3 статьи 3 Конвенции |
| 4. | Создание реестра экологической информации |  |  | Часть 1,2,3,4 статьи 5 Конвенции |
| 4.1 | Анализ экологической информации на предмет предоставления её в открытом доступе без ущерба для условий конфиденциальности в соответствии с Конвенцией | Минприроды, иные республиканские органы государственного управления, исполнительные и распорядительные органы | ноябрь 2014 г. -январь 2015 г. |  |
| 4.2 | Подготовка сводного перечня сведений об экологической информации и согласование его с заинтересованными государственными органами | Минприроды | апрель-май 2015 г. |  |
| 4.3 | Техническая подготовка и организация работы по обеспечению открытого доступа к экологической информации | Минприроды | декабрь 2015 г. |  |
| 5. | Предоставление в Минприроды сведений об экологической информации с целью обновления её реестра | республиканские органы государственного управления, исполнительные и распорядительные органы | ежегодно, до 1 октября |  |
| 6. | Предоставление в Минприроды информации о выполнении положений Конвенции и соответствующих положений национального законодательства | республиканские органы государственного управления, исполнительные и распорядительные органы | до 15 декабря 2014 года, до 15 октября 2015 года, до 15 октября 2016 года | Во исполнение п. 8 решения V/9с |
| 7. | Подготовка подробных докладов о прогрессе Республики Беларусь, о достигнутых результатах по выполнению рекомендаций Комитета по соблюдению и положений Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды | Минприроды | до 31 декабря 2014 года, до 30 октября 2015 года, до 30 октября 2016 года *, далее – по мере необходимости | Во исполнение п. 8 решения V/9с |

* - во исполнение решения V/9с о соблюдении Беларусью своих обязательств по Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, утвержденного Пятым Совещанием Сторон 2 июля 2014 года в г. Маастрихте (Королевство Нидерландов), Республика Беларусь должна предоставить в Руководящие органы Конвенции до 31 декабря 2014 года, до 30 октября 2015 года, до 30 октября 2016 года отчеты о достигнутом прогрессе.